## Plan de proyecto
Plan de proyecto | Junio | [30 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [16 empty] | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Analisis
Realizar reunión con configuración para rediseño de requerimientos. | [79 empty] | 40%
Realizar el documento de requerimientos
Realizar reunión con planeación para entrega de requerimientos.
Realizar Políticas y procesos de Análisis.
Mockups por casos de uso.
Elaborar casos de uso.
Diagramas de secuencia.
Desarrollo
Reuniones con los demás departamentos | [79 empty] | 60%
Establecimiento de la linea base
Codificación
Prueba
Mantenimiento
Puesta a punto
Escribir políticas
Escribir procesos
Escribir documento de arquitectura
Prueba
Escribir casos de prueba para cada uno de los casos de uso | [79 empty] | 30%
Realizar pruebas de cada uno de los requerimientos
Hacer reportes de cada prueba
Pruebas de documentos por pares de cada uno de los departamentos
Validacion del documento del departamento de Project Managment
Validacion del documento del departamento de Analistas
Validacion del documento del departamento de Coders
Validacion del documento del departamento de Procesos y Mediciones
Revision del codigo del departamento de Coders
Calidad
Revisión mensual | [79 empty] | 10%
Resultado mensual
Auditoría mensual
Reporte de auditoría
Checklist lista
Checklist listo
Porcentaje de adherencia
Planeación
Elaborar el plan de trabajo en project | [79 empty] | 75%
Medición de requerimientos (Estimado de esfuerzo y costo)
Elaborar WBS (casos de uso)
Estimación de paquetes
Fases de ciclo de vida
Lista de riesgo
Redactar políticas y procesos de planeación
Monitoreo semanal
Estimar fecha entrega plan deproyecto